07.11.2017

2836

О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного Пензенской области от 17.05.2013 № 916 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения г. Заречного Пензенской области на 2014-2018 годы»

(в редакции от 20.08.2014 № 1765)

В целях приведения правового акта Администрации города Заречного Пензенской области в соответствие с действующим законодательством, на основании статей 4.3.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города  Заречного  Пензенской  области  Администрация   ЗАТО г. Заречный п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Заречного Пензенской области от 17.05.2013 № 916 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения г. Заречного Пензенской области на 2014-2018 годы» (в редакции от 20.08.2014 № 1765) (далее – План) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 раздела  I. «Общее описание «дорожной карты» Плана изложить в новой редакции (приложение №1);

1.2. Раздел II. «План мероприятий» Плана изложить в новой редакции (приложение №2);

1.3. Приложение «Показатели нормативов «дорожной карты» к Плану изложить в новой редакции (приложение №3).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации г. Заречного Пензенской области Сизову И.А.

Приложение № 1

к постановлению Администрации

г. Заречного Пензенской области

от 07.11.2017 № 2836

«5. В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны следующие:

| Наименование контрольного показателя | Единицы измерения | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год факт | 2016 год план | 2017 год план | 2018 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Заречного Пензенской области» (далее – МБУ «КЦСОН»), в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в МБУ «КЦСОН» | % | 98,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество зданий в МБУ «КЦСОН» требующих: |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкции | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| капитального ремонта | единиц | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Очередность в организациях, осуществляющих социальное обслуживание на дому, человек | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очередность в организациях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, человек | человек | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в Пензенской области | % | 49,5 | 59,0 | 67,1* | 75,1* | 80,0* | 100,0* |
| Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей организаций социального обслуживания и средней заработной платы работников организаций социального обслуживания за отчетный период | раз | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Соотношение средней заработной платы основного и вспомогательного персонала организаций социального обслуживания (с учетом типа организаций социального обслуживания) | X | 1:0,7 – 1:0,5 | 1:0,7 – 1:0,5 | 1:0,7 – 1:0,5 | 1:0,7 – 1:0,5 | 1:0,7 – 1:0,5 | 1:0,7 – 1:0,5 |
| Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда организаций социального обслуживания | % | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

* Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 г. № 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности».                                                                                        ».

Приложение № 2

к постановлению Администрации

г. Заречного Пензенской области

от 07.11.2017 № 2836

«II. План мероприятий»

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации (год) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания граждан |  |  |  |  |
| 1.1. | Детальный анализ итогов реализации в 2016–2018 годах плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Пензенской области (2016–2018 годы) (далее – «дорожная карта») (подведение итогов, выявление существующих проблем во всех формах социального обслуживания и подготовка предложений по их решению с учетом региональной специфики и бюджетной обеспеченности). Анализ, с учетом статистических форм № 3-Собес (сводная до 25 февраля после отчетного периода) (годовая), № 4-Собес (сводная – до 10 февраля после отчетного периода) (годовая), № 5-Собес – до 25 июля после отчетного периода (полугодовая), № 6-Собес – (до 10 февраля после отчетного периода) (годовая) | 2016–2018 гг. |  | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |
| 1.2. | Анализ достаточности средств, предусмотренных в бюджете Пензенской области на реализацию Федерального закона от 28 декабря 2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». | 2016–2018 гг. |  | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |
| 1.3. | Проведение ежегодного мониторинга нуждаемости граждан в получении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому | 2016–2018 гг. |  | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |
| 1.4. | Определение обоснованной оптимальной нагрузки на одного социального работника (числа обслуживаемых граждан) с учетом специфики Пензенской области и нуждаемости граждан в социальных услугах в форме социального обслуживания на дому | 2016–2018 гг. |  | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |
| 1.5. | Проведение мероприятий по кадровому планированию деятельности учреждения МБУ «КЦСОН» в целях обеспечения обоснованного подхода к утверждению штатной численности данной организации (с учетом результатов мониторинга нуждаемости граждан в социальных услугах по формам социального обслуживания, региональных особенностей и бюджетной обеспеченности) | 2016–2018 гг. |  | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |
| 1.6. | Организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников МБУ «КЦСОН» | 2016–2018 гг. |  | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |
| 1.7. | Подготовка предложений по мере социальной поддержки и стимулирования работников МБУ «КЦСОН» | 2016–2018 гг. |  | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |
| 1.8. | Проведение анализа социальных услуг, предоставление которых возможно на условиях аутсорсинга | 2016–2018 гг. |  | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |
| 1.9. | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния организации социального обслуживания: ведение паспортов комплексной безопасности; принятие мер по устранению выявленных недостатков; анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния организации социального обслуживания | 2016–2018 гг. |  | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |
| 2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |
| 2.1. | Анализ реализации законодательных и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих правоотношения в сфере социального обслуживания граждан, и при необходимости подготовка для внесения в них изменений | 2016–2018 гг. | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |  |
| 2.2. | Анализ строительных, эпидемиологических и гигиенических правил и нормативов, правил комплексной безопасности, регламентирующих деятельность МБУ «КЦСОН», представление предложений, направленных на внесение изменений в действующие нормативы и правила, исходя из практики их применения в Пензенской области и современных требованиях жизнеустройства в организациях социального обслуживания | 2016–2018 гг. | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |  |
| 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в создании региональной модели социального сопровождения граждан пожилого возраста в целях оказания содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (предусмотренной Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации») | 2016–2018 гг. | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |  |
| 3.2. | Анализ организации межведомственного взаимодействия органов государственной власти субъекта Российской Федерации в связи с реализацией полномочий субъекта Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан | 2016–2018 гг. | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области; Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |  |
| 4. Укрепление и развитие материально-технической базы организаций социального обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение анализа состояния материально-технической базы МБУ «КЦСОН» | 2016–2018 гг. | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |  |
| 4.2. | Проведение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы МБУ «КЦСОН» | 2016–2018 гг. | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |  |
| 5. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций |  |  |  |  |
| 5.1. | Изучение и внедрение новых технологий предоставления социальных услуг гражданам в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому, в том числе стационарозамещающих технологий | 2016–2018 гг. | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |  |
| 5.2. | Обобщение и распространение передового опыта работы организаций социального обслуживания Пензенской области по предоставлению социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в организациях социального обслуживания | 2016–2018 гг. | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |  |
| 5.3. | Анализ практики применения расчета нормативных затрат на оказание социальных услуг и использования механизма нормативно-подушевого финансирования в организациях социального обслуживания | 2016–2018 гг. | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |  |
| 5.4. | Развитие государственно-частного партнерства с целью обеспечения конкурентоспособности организаций социального обслуживания и предоставления права выбора гражданину поставщика социальных услуг | 2018 гг. | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |  |
| 5.5. | Привлечение социально ориентированных некоммерческих и негосударственных организаций, а также благотворителей и добровольцев к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам | 2018 гг. | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |  |
| 5.6. | Обеспечение функционирования независимой оценки качества работы организации социального обслуживания населения в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 30.08.2013 № 391а «Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания населения». Ведение публичных рейтингов деятельности организаций, предоставляющих социальные услуги | 2016–2018 гг. | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области; Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |  |
| 5.7. | Создание попечительского совета в организации социального обслуживания | 2018 гг. | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |  |
| 5.8. | Проведение информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания г. Заречного, видах и условиях предоставления социальных услуг: определение состава информации, подлежащей обязательному опубликованию, принятие дополнительных мер по информированию населения и официальных структур о деятельности по социальному обслуживанию граждан, включая интернет - ресурсы | 2016–2018 гг. | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |  |
| 6. Осуществление мероприятий по повышению заработной платы социальным работникам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Повышение кадрового потенциала организаций социального обслуживания |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» г. Заречного Пензенской области по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда социальных работников в г. Заречном Пензенской области | 2016–2018 гг. | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |  |
| 6.3. | Проведение разъяснительной работы в организации социального обслуживания по реализации плана мероприятий «дорожной карты», в том числе о мероприятиях по повышению оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 2016–2018 гг. | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |  |
| 6.4. | Мониторинг достижения целевых показателей в части повышения оплаты труда социальных работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в рамках мониторинга, проводимого в соответствии с программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда, (распоряжение Правительства Российской Федерации № 2190-р) по форме, утвержденной приказом Минтруда России № 234, с предварительным обсуждением на региональной трехсторонней комиссии | 2016–2018 гг. 2 раза в год | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области; Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |  |
| 6.5. | Установление соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала организации социального обслуживания, предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда организации социального обслуживания | 2016–2018 гг. | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |  |
| 6.6. | Проведение аттестации социальных работников, повышение квалификации сотрудников организации социального обслуживания, внедрение профессиональных стандартов | 2016–2018 гг. | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |  |
| 6.7. | Мониторинг достижения оптимальной нагрузки на одного социального работника (числа обслуживаемых граждан) с учетом специфики субъектов Российской Федерации | 2016–2018 гг. | Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области; |  |
| 6.8. | Организация работы по приведению трудовых договоров руководителя учреждения социального обслуживания населения в соответствии с типовой формой трудового договора, заключаемого с руководителем учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 № 329 (заключено 100% дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителем учреждения социального обслуживания при переходе на отраслевую систему оплаты труда | 2016–2018 гг. | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |  |
| 6.9. | Перевод до 2018 года работников на «эффективный контракт» в соответствии с методическими рекомендациями Минтруда России | 2016–2018 гг. | Департамент социального развития г. Заречного Пензенской области; МБУ «КЦСОН» |  |

».

Приложение № 3

к постановлению Администрации

г. Заречного Пензенской области

от 07.11.2017 № 2836

«Приложение к Плану

мероприятий («дорожной карте»)

в редакции от 20.08.2014 № 1765

П О К А З А Т Е Л И

нормативов региональной «дорожной карты»

по Пензенской области

| № п/п | Наименование показателей | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 –2016гг.,% | 2014 –2018гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на одного социального работника (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики | 11,1 | 11,2 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 121,4 | 121,4 |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | 221 | 253 | 312 | 312 | 312 | 312 | 123 | 123 |
| 3 | Среднесписочная численность социальных работников, чел. | 20 | 22,7 | 23 | 23 | 23 | 23 | 101,3 | 101,3 |
| 4 | Численность населения, чел. | 64 095 | 64 497 | 64 887 | 64982 | 64982 | 64982 | 100,7 | 100,7 |
| 5 | Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Пензенской области*, % | 49,5 | 59,0 | 67,1 | 75,1 | 80,0 | 100,0 | X | X |
| 6 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | X | X |
| 7 | Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.)** | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | X | X |
| 8 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % | 75,8 | 60,6 | 47,4 | 0 | 0 | 0 | X | X |

* Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 г. № 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности».

* С нарастающим итогом к 2012 году.